## Шаблон диаграммы Ганта
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2022-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2022-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 2024-04-27
ПРОЕКТ 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | Матвей | Открыто
Оформить титульный лист | 2024-01-17 | 2024-01-18 | Матвей | Сделано
Написать введение и актуальность | 2024-01-19 | 2024-01-21 | Матвей | Сделано
поставить цели | 2024-01-25 | 2024-01-30 | Матвей | Сделано
Глава1. Теоретическая часть | 2024-02-04 | 2024-03-03 | Матвей | Сделано
Понятие Телеграмм Бота | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Матвей | Сделано
Способы создания Телеграмм Ботов | 2022-02-07 | 2024-02-09 | Матвей | Сделано
Структура и дизайн Бота | 2024-02-12 | 2024-02-24 | Матвей | Сделано
Размещение Бота в Телеграмме | 2024-02-26 | 2024-03-03 | Матвей | Сделано
Глава2. практическая часть | 2024-03-13 | 2024-04-16 | Матвей | Сделано
Постановка задачи | 2024-03-13 | 2024-03-14 | Матвей | Сделано
Определение структуры Бота | 2022-03-15 | 2024-03-26 | Матвей | Сделано
Регестрируем бота в Telegram | 2024-03-27 | 2024-04-03 | Матвей | Сделано
Написание кода | 2024-04-04 | 2024-04-15 | Матвей | Сделано
Запуск бота | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Матвей | Сделано
Заключение | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Матвей | Сделано
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Матвей | Сделано

## Исполнители и статусы
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов
Андрей | Открыто
Елена | В процессе
Павел | Закрыто
Виктория | Сделано
Дарья